## Lịch 30 ngày
Ngày | Date | Thứ | Pha | Tuần | Chủ đề | Tiêu đề gợi ý | Thumbnail | Chữ trên ảnh | Việc chính | Mốc KT
1 | 2026-10-03 | Sat | SẢN XUẤT | 1 | Stop Loss đúng cách | Stop Loss đúng cách — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T1 | STOP LOSS ĐÚNG CÁCH — 3 BƯỚC | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
2 | 2026-10-04 | Sun | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 1 | Stop Loss đúng cách | Stop Loss đúng cách — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T1 | STOP LOSS ĐÚNG CÁCH — 3 BƯỚC | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
3 | 2026-10-05 | Mon | SẢN XUẤT | 1 | Supply & Demand zone | Supply & Demand zone — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T2 | SUPPLY & DEMAND ZONE — 3 BƯỚ | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
4 | 2026-10-06 | Tue | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 1 | Supply & Demand zone | Supply & Demand zone — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T2 | SUPPLY & DEMAND ZONE — 3 BƯỚ | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
5 | 2026-10-07 | Wed | SẢN XUẤT | 2 | Market Structure | Market Structure — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | MARKET STRUCTURE — 3 BƯỚC CH | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
6 | 2026-10-08 | Thu | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 2 | Market Structure | Market Structure — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | MARKET STRUCTURE — 3 BƯỚC CH | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
7 | 2026-10-09 | Fri | SẢN XUẤT | 2 | Risk Management cho tài khoản nhỏ | Tại Sao Bạn Vẫn Thua Với Risk Management cho tài khoản nhỏ | T1 | TẠI SAO BẠN VẪN THUA VỚI RIS | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor | Tuần 1
8 | 2026-10-10 | Sat | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 2 | Risk Management cho tài khoản nhỏ | Tại Sao Bạn Vẫn Thua Với Risk Management cho tài khoản nhỏ | T1 | TẠI SAO BẠN VẪN THUA VỚI RIS | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
9 | 2026-10-11 | Sun | SẢN XUẤT | 3 | Daily Bias | Daily Bias — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | DAILY BIAS — 3 BƯỚC CHO NGƯỜ | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
10 | 2026-10-12 | Mon | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 3 | Daily Bias | Daily Bias — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | DAILY BIAS — 3 BƯỚC CHO NGƯỜ | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
11 | 2026-10-13 | Tue | SẢN XUẤT | 3 | Swing Trading | Swing Trading — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T1 | SWING TRADING — 3 BƯỚC CHO N | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
12 | 2026-10-14 | Wed | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 3 | Swing Trading | Swing Trading — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T1 | SWING TRADING — 3 BƯỚC CHO N | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
13 | 2026-10-15 | Thu | SẢN XUẤT | 4 | Paper Trading — bắt đầu an toàn | Paper Trading — bắt đầu an toàn — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | PAPER TRADING — BẮT ĐẦU AN T | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
14 | 2026-10-16 | Fri | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 4 | Paper Trading — bắt đầu an toàn | Paper Trading — bắt đầu an toàn — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | PAPER TRADING — BẮT ĐẦU AN T | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này | Tuần 2
15 | 2026-10-17 | Sat | SẢN XUẤT | 4 | Prop Firm: nên hay không | Prop Firm: nên hay không — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T3 | PROP FIRM: NÊN HAY KHÔNG — 3 | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
16 | 2026-10-18 | Sun | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 4 | Prop Firm: nên hay không | Prop Firm: nên hay không — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T3 | PROP FIRM: NÊN HAY KHÔNG — 3 | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
17 | 2026-10-19 | Mon | SẢN XUẤT | 5 | Order Block | Order Block — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T4 | ORDER BLOCK — 3 BƯỚC CHO NGƯ | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
18 | 2026-10-20 | Tue | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 5 | Order Block | Order Block — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T4 | ORDER BLOCK — 3 BƯỚC CHO NGƯ | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
19 | 2026-10-21 | Wed | SẢN XUẤT | 5 | Liquidity Sweep | Liquidity Sweep — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T4 | LIQUIDITY SWEEP — 3 BƯỚC CHO | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
20 | 2026-10-22 | Thu | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 5 | Liquidity Sweep | Liquidity Sweep — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T4 | LIQUIDITY SWEEP — 3 BƯỚC CHO | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
21 | 2026-10-23 | Fri | SẢN XUẤT | 6 | Scalping 1 phút | Scalping 1 phút — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T4 | SCALPING 1 PHÚT — 3 BƯỚC CHO | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor | Tuần 3
22 | 2026-10-24 | Sat | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 6 | Scalping 1 phút | Scalping 1 phút — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T4 | SCALPING 1 PHÚT — 3 BƯỚC CHO | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
23 | 2026-10-25 | Sun | SẢN XUẤT | 6 | Entry Model — vào lệnh đúng | Entry Model — vào lệnh đúng — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T4 | ENTRY MODEL — VÀO LỆNH ĐÚNG | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
24 | 2026-10-26 | Mon | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 6 | Entry Model — vào lệnh đúng | Entry Model — vào lệnh đúng — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T4 | ENTRY MODEL — VÀO LỆNH ĐÚNG | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
25 | 2026-10-27 | Tue | SẢN XUẤT | 7 | Trading mà không có hướng dẫn | Trading mà không có hướng dẫn — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | TRADING MÀ KHÔNG CÓ HƯỚNG DẪ | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
26 | 2026-10-28 | Wed | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 7 | Trading mà không có hướng dẫn | Trading mà không có hướng dẫn — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | TRADING MÀ KHÔNG CÓ HƯỚNG DẪ | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
27 | 2026-10-29 | Thu | SẢN XUẤT | 7 | Vì sao trader thua | Vì sao trader thua — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T3 | VÌ SAO TRADER THUA — 3 BƯỚC | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
28 | 2026-10-30 | Fri | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 7 | Vì sao trader thua | Vì sao trader thua — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T3 | VÌ SAO TRADER THUA — 3 BƯỚC | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này
29 | 2026-10-31 | Sat | SẢN XUẤT | 8 | ICT Concepts đơn giản hoá | ICT Concepts đơn giản hoá — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | ICT CONCEPTS ĐƠN GIẢN HOÁ — | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay ¦ Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có ¦ Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu) ¦ Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ ¦ Gửi nguyên liệu + brief cho editor
30 | 2026-11-01 | Sun | HOÀN THIỆN & ĐĂNG | 8 | ICT Concepts đơn giản hoá | ICT Concepts đơn giản hoá — 3 Bước Cho Người Mới 2026 | T5 | ICT CONCEPTS ĐƠN GIẢN HOÁ — | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80% ¦ Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF ¦ Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title) ¦ Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ) ¦ Cắt 3 Short từ chính video long này | Tuần 4

## Checklist theo ngày
Ngày | Date | Pha | Việc | Xong
1 | 2026-10-03 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
1 | 2026-10-03 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
1 | 2026-10-03 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
1 | 2026-10-03 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
1 | 2026-10-03 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
1 | 2026-10-03 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
1 | 2026-10-03 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
1 | 2026-10-03 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
2 | 2026-10-04 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
3 | 2026-10-05 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
3 | 2026-10-05 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
3 | 2026-10-05 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
3 | 2026-10-05 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
3 | 2026-10-05 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
3 | 2026-10-05 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
3 | 2026-10-05 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
3 | 2026-10-05 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
4 | 2026-10-06 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
5 | 2026-10-07 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
5 | 2026-10-07 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
5 | 2026-10-07 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
5 | 2026-10-07 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
5 | 2026-10-07 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
5 | 2026-10-07 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
5 | 2026-10-07 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
5 | 2026-10-07 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
6 | 2026-10-08 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
7 | 2026-10-09 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
7 | 2026-10-09 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
7 | 2026-10-09 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
7 | 2026-10-09 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
7 | 2026-10-09 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
7 | 2026-10-09 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
7 | 2026-10-09 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
7 | 2026-10-09 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
8 | 2026-10-10 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
9 | 2026-10-11 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
9 | 2026-10-11 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
9 | 2026-10-11 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
9 | 2026-10-11 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
9 | 2026-10-11 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
9 | 2026-10-11 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
9 | 2026-10-11 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
9 | 2026-10-11 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
10 | 2026-10-12 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
11 | 2026-10-13 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
11 | 2026-10-13 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
11 | 2026-10-13 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
11 | 2026-10-13 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
11 | 2026-10-13 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
11 | 2026-10-13 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
11 | 2026-10-13 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
11 | 2026-10-13 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
12 | 2026-10-14 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
13 | 2026-10-15 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
13 | 2026-10-15 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
13 | 2026-10-15 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
13 | 2026-10-15 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
13 | 2026-10-15 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
13 | 2026-10-15 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
13 | 2026-10-15 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
13 | 2026-10-15 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
14 | 2026-10-16 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
15 | 2026-10-17 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
15 | 2026-10-17 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
15 | 2026-10-17 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
15 | 2026-10-17 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
15 | 2026-10-17 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
15 | 2026-10-17 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
15 | 2026-10-17 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
15 | 2026-10-17 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
16 | 2026-10-18 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
17 | 2026-10-19 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
17 | 2026-10-19 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
17 | 2026-10-19 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
17 | 2026-10-19 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
17 | 2026-10-19 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
17 | 2026-10-19 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
17 | 2026-10-19 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
17 | 2026-10-19 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
18 | 2026-10-20 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
19 | 2026-10-21 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
19 | 2026-10-21 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
19 | 2026-10-21 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
19 | 2026-10-21 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
19 | 2026-10-21 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
19 | 2026-10-21 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
19 | 2026-10-21 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
19 | 2026-10-21 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
20 | 2026-10-22 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
21 | 2026-10-23 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
21 | 2026-10-23 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
21 | 2026-10-23 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
21 | 2026-10-23 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
21 | 2026-10-23 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
21 | 2026-10-23 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
21 | 2026-10-23 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
21 | 2026-10-23 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
22 | 2026-10-24 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
23 | 2026-10-25 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
23 | 2026-10-25 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
23 | 2026-10-25 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
23 | 2026-10-25 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
23 | 2026-10-25 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
23 | 2026-10-25 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
23 | 2026-10-25 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
23 | 2026-10-25 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
24 | 2026-10-26 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
25 | 2026-10-27 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
25 | 2026-10-27 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
25 | 2026-10-27 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
25 | 2026-10-27 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
25 | 2026-10-27 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
25 | 2026-10-27 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
25 | 2026-10-27 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
25 | 2026-10-27 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
26 | 2026-10-28 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
27 | 2026-10-29 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
27 | 2026-10-29 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
27 | 2026-10-29 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
27 | 2026-10-29 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
27 | 2026-10-29 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
27 | 2026-10-29 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
27 | 2026-10-29 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
27 | 2026-10-29 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
28 | 2026-10-30 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
29 | 2026-10-31 | SẢN XUẤT / Research | Đọc lại outline + evidence quote của chủ đề hôm nay
29 | 2026-10-31 | SẢN XUẤT / Script | Viết kịch bản đầy đủ theo hook 3s + outline đã có
29 | 2026-10-31 | SẢN XUẤT / Record | Quay/ghi âm video long (8 phút mục tiêu)
29 | 2026-10-31 | SẢN XUẤT / Chart | Chuẩn bị chart XAUUSD thật cho các đoạn cần minh hoạ
29 | 2026-10-31 | SẢN XUẤT / Handoff | Gửi nguyên liệu + brief cho editor
29 | 2026-10-31 | SẢN XUẤT / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
29 | 2026-10-31 | SẢN XUẤT / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
29 | 2026-10-31 | SẢN XUẤT / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Edit check | Kiểm tra bản dựng: hook 3-5s, cao trào 30/60/80%
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Thumbnail | Làm 2 biến thể A/B theo concept trong DESIGN_BRIEF
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / SEO | Dán tiêu đề + mô tả + tag từ SEO_PACKAGES (chọn 1 trong 5 title)
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Upload | Đăng thẳng, KHÔNG premiere/đặt lịch (kênh còn nhỏ)
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Cut Shorts | Cắt 3 Short từ chính video long này
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Read-back | Ghi số liệu sau 24h vào journal, so với video trước
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Trả lời ít nhất 5 comment, ưu tiên câu hỏi về entry/risk
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | Xem view/CTR/%xem của video đã đăng — ghi vào journal
30 | 2026-11-01 | HOÀN THIỆN & ĐĂNG / Daily | 1 trong 5 định dạng (F2 bài chữ / F3 carousel / F4 quan điểm)

## Mốc kiểm tra
Ngày | Tuần | Câu hỏi kiểm tra | Đạt?
7 | Tuần 1 | Đã đăng 3-4 video long?
7 | Tuần 1 | CTR trung bình ≥ 4%?
7 | Tuần 1 | %xem trung bình ≥ 35%?
7 | Tuần 1 | Comment rate > 0.05% (hiện tại 0.0111%)?
7 | Tuần 1 | Sub ròng dương (hiện tại -3)?
14 | Tuần 2 | Đã đăng 6-7 video long?
14 | Tuần 2 | Có ít nhất 1 video vượt 500 view thật (đã lọc bot)?
14 | Tuần 2 | Video nào có %xem cao nhất — vì sao?
14 | Tuần 2 | Đã thử đổi thumbnail 1 video để test?
14 | Tuần 2 | Traffic bot đã lọc được chưa?
21 | Tuần 3 | Đã đăng 10 video long?
21 | Tuần 3 | Video nào kéo sub nhiều nhất?
21 | Tuần 3 | Đã có video nào lên Suggested chưa?
21 | Tuần 3 | Thời gian edit trung bình 1 video là bao nhiêu?
30 | Tuần 4 | Đã đăng 15 video long?
30 | Tuần 4 | Tổng view thật (đã lọc bot) so với baseline 4,700?
30 | Tuần 4 | Sub ròng 30 ngày?
30 | Tuần 4 | Đã có dữ liệu để chọn phân khúc mạnh nhất chưa?
30 | Tuần 4 | Nhịp 2 ngày/video có giữ được không — nếu không, nút cổ chai ở đâu?

## Mục tiêu
Chỉ số | Hiện tại | Mục tiêu 30 ngày
Video long | ~0/tháng | 15 video
Short | không đều | 45 Short
Comment rate | 0.0111% | > 0.05%
Sub ròng | -3 | dương
%xem trung bình | 29% | > 35%
Nhịp sản xuất | — | 2 ngày/video